## Копия Ограждение полисадника Че
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [13 empty] | "____" ________________ 2023 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Благоустройство двороовой территории по ул. Чернышевского, 24 | [14 empty] | на Копия Ограждение полисадника Чернышевского 24 с беседкой,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость |  | 1710.382 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1014.492 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 396.714 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 147.983 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 194.13 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 38.44 | чел.час
Составлен(а) в прогнозных ценах 2024 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ограждение | [15 empty] | Раздел 1. Ограждение
1 | ГЭСНр68-38-1 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Демонтаж металлических ограждений |  | 100 м |  | 0.11 | 20651.09 | 2271.62 | 2234.08 | 37.54 | 16.6 |  | 3.25 | 0.03 |  |  | Демонтаж металлических ограждений
|  | Объем=11 / 100 | [15 empty] | Объем=11 / 100
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  | 4: чел.-ч; 5: 29.53; 6: 3.25; 7: 687.77; 8: 2235.25; Осн.З/п 9: 2235.25 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 0.03; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.3 | 0.03 | 1137.45 | 34.12 |  | 34.12 | 15.09 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
2 | ГЭСН09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 100 шт |  | 0.39 | 143530.7 | 55976.97 | 9559.73 | 7297.63 | 2286.92 | 39119.61 | 13.9 | 8.77 |  |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | Объем=39 / 100 | [15 empty] | Объем=39 / 100
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  | 4: чел.-ч; 5: 35.64; 6: 13.9; 7: 687.77; 8: 9560; Осн.З/п 9: 9560 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 22.48; 6: 8.77; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м |  | маш.час | 5 | 1.95 | 1786.65 | 3483.97 |  | 3483.97 | 981.16 | [8 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
| 91.14.01-002 | Автобетоносмесители, объем барабана 5 м3 |  | маш.час | 5 | 1.95 | 1771.46 | 3454.35 |  | 3454.35 | 1146.81 | [8 empty] | Автобетоносмесители, объем барабана 5 м3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.81 | 0.32 | 1137.45 | 363.98 |  | 363.98 | 161.01 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 |  | 4: м3; 5: 4.4872; 6: 1.75; 7: 11320; 8: 19810; Мат. 12: 19810 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15
| 07.2.07.11 | Стойки металлические из труб Ø50 мм. высотой 1.5 м |  | 4: шт; 5: 100; 6: 39; 7: 452.83; 8: 17660.37; Мат. 12: 17660.37 | [5 empty] | Стойки металлические из труб Ø50 мм. высотой 1.5 м
| 11.1.03.01-0001 | Бруски деревянные, размер 50х50 мм |  | 4: м3; 5: 0.13975; 6: 0.054503; 7: 30259.93; 8: 1649.24; Мат. 12: 1649.24 |  |  |  |  | Бруски деревянные, размер 50х50 мм
3 | ЕНиР40.2-6-2-01-Б | Сверление отверстий для прокладки магистрального кабеля, диаметр отверстий 25 мм |  | 100 отверстий |  | 0.74 | 881.97 | 652.66 | 652.66 |  |  |  | 1.04 | 0 |  |  | Сверление отверстий для прокладки магистрального кабеля, диаметр отверстий 25 мм
|  | Объем=74 / 100 | [15 empty] | Объем=74 / 100
| ТС-1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.4; 6: 1.04; 7: 629.98; 8: 655.18; Осн.З/п 9: 655.18 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2)
4 | ГЭСН09-05-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм |  | 100 м |  | 0.111 | 18479.26 | 2051.2 | 1806.15 | 3.46 | 0.19 | 241.59 | 2.33 | 0 |  |  | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм
|  | Объем=(0.3*37) / 100 | [15 empty] | Объем=(0.3*37) / 100
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  | 4: чел.-ч; 5: 21.01; 6: 2.33; 7: 774.47; 8: 1804.52; Осн.З/п 9: 1804.52 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.002 | 0 | 2238.98 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.001 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.час | 4.4 | 0.49 | 5.81 | 2.85 |  | 2.85 | 0 | [7 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  | 4: м3; 5: 1.2; 6: 0.1332; 7: 1242.46; 8: 165.5; Мат. 12: 165.5 |  |  |  |  | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | 4: м3; 5: 5.625; 6: 0.62438; 7: 121.87; 8: 76.09; Мат. 12: 76.09 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический
5 | ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж: люков |  | т |  | 0.0064 | 584740.27 | 3742.34 | 205.12 | 5.89 | 1.06 | 3531.33 | 0.3 | 0 |  |  | Монтаж: люков
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  | 4: чел.-ч; 5: 46.6; 6: 0.3; 7: 687.77; 8: 206.33; Осн.З/п 9: 206.33 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 0; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.12 | 0 | 2238.98 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  | маш.час | 9.08 | 0.06 | 35.87 | 2.15 |  | 2.15 | 0 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.19 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.час | 1.86 | 0.01 | 5.81 | 0.06 |  | 0.06 | 0 | [7 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  | маш.час | 1.75 | 0.01 | 56.23 | 0.56 |  | 0.56 | 0 | [7 empty] | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | 4: м3; 5: 1.5; 6: 0.0096; 7: 121.87; 8: 1.17; Мат. 12: 1.17 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | 4: кг; 5: 0.45; 6: 0.00288; 7: 77.49; 8: 0.22; Мат. 12: 0.22 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 1.4; 6: 0.00896; 7: 125.53; 8: 1.12; Мат. 12: 1.12 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 3.3; 6: 0.02112; 7: 607.28; 8: 12.83; Мат. 12: 12.83 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | 4: т; 5: 0.00031; 6: 2e-06; 7: 180016.75; 8: 0.36; Мат. 12: 0.36 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | 4: кг; 5: 0.6; 6: 0.00384; 7: 164.13; 8: 0.63; Мат. 12: 0.63 |  |  |  |  | Растворитель Р-4
|  | Навес |  | 4: шт; 5: 5781.25; 6: 37; 7: 70; 8: 2590; Мат. 12: 2590 | [5 empty] | Навес
|  | Щеколда |  | 4: шт; 5: 5781.25; 6: 37; 7: 25; 8: 925; Мат. 12: 925 | [5 empty] | Щеколда
6 | ГЭСН09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Монтаж уголка в две нити |  | т |  | 0.3843 | 83132.74 | 31947.91 | 5541.03 | 675.95 | 280.91 | 25730.93 | 7.49 | 2.99 |  |  | Монтаж уголка в две нити
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) |  | 4: чел.-ч; 5: 19.49; 6: 7.49; 7: 739.79; 8: 5541.03; Осн.З/п 9: 5541.03 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,6)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 7.77; 6: 2.99; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.12 | 0.05 | 2238.98 | 111.95 |  | 111.95 | 29.41 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.19 | 0.07 | 1137.45 | 79.62 |  | 79.62 | 35.22 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | маш.час | 1.68 | 0.65 | 5.81 | 3.78 |  | 3.78 | 0 | [7 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.час | 1.29 | 0.5 | 980.11 | 490.06 |  | 490.06 | 218.91 | [7 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  | 4: м3; 5: 1.2; 6: 0.46116; 7: 121.87; 8: 56.2; Мат. 12: 56.2 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  | 4: кг; 5: 0.36; 6: 0.13835; 7: 77.49; 8: 10.72; Мат. 12: 10.72 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  | 4: т; 5: 0.0006; 6: 0.0002306; 7: 171687.31; 8: 39.59; Мат. 12: 39.59 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
| ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм |  | 4: т; 5: 1; 6: 0.3843; 7: 66523.89; 8: 25565.13; Мат. 12: 25565.13 | [5 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | 4: т; 5: 0.00031; 6: 0.0001191; 7: 180016.75; 8: 21.45; Мат. 12: 21.45 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | 4: кг; 5: 0.6; 6: 0.23058; 7: 164.13; 8: 37.85; Мат. 12: 37.85 |  |  |  |  | Растворитель Р-4
7 | ГЭСН13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0.368 | 6504.13 | 2393.52 | 1671.48 | 20.13 | 3.46 | 701.91 | 1.95 | 0.01 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=36.8 / 100 | [15 empty] | Объем=36.8 / 100
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.95; 7: 855.38; 8: 1667.99; Осн.З/п 9: 1667.99 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,7)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.01; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.час | 0.01 | 0 | 22.31 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  | маш.час | 0.01 | 0 | 2499.84 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.01 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.час | 1.12 | 0.41 | 16.18 | 6.63 |  | 6.63 | 0 | [7 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  | 4: т; 5: 0.009; 6: 0.003312; 7: 180016.75; 8: 596.22; Мат. 12: 596.22 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  | 4: т; 5: 0.0015; 6: 0.000552; 7: 191468.01; 8: 105.69; Мат. 12: 105.69 |  |  |  |  | Ксилол нефтяной, марка А
8 | ГЭСН13-03-004-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 |  | 100 м2 |  | 0.368 | 6515.29 | 2397.63 | 664.56 | 21.52 | 5.31 | 1711.55 | 0.91 | 0.01 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124
|  | Объем=36.8 / 100 | [15 empty] | Объем=36.8 / 100
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.47; 6: 0.91; 7: 731.12; 8: 665.32; Осн.З/п 9: 665.32 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 0.01; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.час | 0.01 | 0 | 22.31 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  | маш.час | 0.01 | 0 | 2499.84 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.02 | 0.01 | 1137.45 | 11.37 |  | 11.37 | 5.03 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | маш.час | 0.65 | 0.24 | 16.18 | 3.88 |  | 3.88 | 0 | [7 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
| 14.4.04.09-0016 | Эмаль ХВ-124, голубая |  | 4: т; 5: 0.019; 6: 0.006992; 7: 175678.52; 8: 1228.34; Мат. 12: 1228.34 |  |  |  |  | Эмаль ХВ-124, голубая
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  | 4: кг; 5: 8; 6: 2.944; 7: 164.13; 8: 483.2; Мат. 12: 483.2 |  |  |  |  | Растворитель Р-4
9 | ГЭСН01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  | 100 м3 |  | 0.0126 | 156235.04 | 1968.56 | 1968.56 |  |  |  | 3.12 | 0 |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=1.26 / 100 | [15 empty] | Объем=1.26 / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 248; 6: 3.12; 7: 629.98; 8: 1965.54; Осн.З/п 9: 1965.54 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
10 | ГЭСНм08-02-231-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  | 100 м |  | 0.9 | 5856.25 | 5270.63 | 2464.65 | 20.48 | 9.05 | 2785.5 | 3.98 | 0.02 |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм
|  | Объем=90 / 100 | [15 empty] | Объем=90 / 100
| 1-1-8 | Затраты труда рабочих (ср 1,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 4.42; 6: 3.98; 7: 619.57; 8: 2465.89; Осн.З/п 9: 2465.89 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 1,8)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 0.02; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.02 | 0.02 | 1137.45 | 22.75 |  | 22.75 | 10.06 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм |  | 4: м; 5: 100; 6: 90; 7: 30.95; 8: 2785.5; Мат. 12: 2785.5 | [5 empty] | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм
11 | ГЭСНм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в проложенные гофрированные трубы |  | 100 м |  | 1 | 18922.71 | 18922.71 | 4762.35 | 101.29 | 32.73 | 14059.07 | 6.29 | 0.06 |  |  | Затягивание провода в проложенные гофрированные трубы
|  | Объем=100 / 100 | [15 empty] | Объем=100 / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 6.29; 7: 757.13; 8: 4762.35; Осн.З/п 9: 4762.35 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 0.06; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.03 | 0.03 | 2238.98 | 67.17 |  | 67.17 | 17.64 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.03 | 0.03 | 1137.45 | 34.12 |  | 34.12 | 15.09 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.32; 6: 0.32; 7: 108.21; 8: 34.63; Мат. 12: 34.63 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02; 7: 127.56; 8: 2.55; Мат. 12: 2.55 |  |  |  |  | Краска
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 0.05; 7: 2295.43; 8: 114.77; Мат. 12: 114.77 |  |  |  |  | Гильзы кабельные медные ГМ 16
| 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0122; 6: 0.0122; 7: 3185.82; 8: 38.87; Мат. 12: 38.87 |  |  |  |  | Втулки, диаметр 28 мм
| ФССЦ-21.1.06.09-0101 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4-660 |  | 4: 1000 м; 5: 0.1; 6: 0.1; 7: 138682.53; 8: 13868.25; Мат. 12: 13868.25 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4-660
12 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в опоры |  | 100 м |  | 1.11 | 10046.77 | 11151.91 | 4529.83 | 74.96 | 24.22 | 6547.12 | 5.98 | 0.04 |  |  | Затягивание провода в опоры
|  | Объем=111 / 100 | [15 empty] | Объем=111 / 100
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 6: 5.98; 7: 757.13; 8: 4527.64; Осн.З/п 9: 4527.64 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 0.04; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.02 | 0.02 | 2238.98 | 44.78 |  | 44.78 | 11.76 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.02 | 0.02 | 1137.45 | 22.75 |  | 22.75 | 10.06 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.1776; 7: 108.21; 8: 19.22; Мат. 12: 19.22 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.0222; 7: 127.56; 8: 2.83; Мат. 12: 2.83 |  |  |  |  | Краска
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 0.0555; 7: 1378.32; 8: 76.5; Мат. 12: 76.5 |  |  |  |  | Гильзы кабельные медные ГМ 6
| 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0122; 6: 0.013542; 7: 1794.89; 8: 24.31; Мат. 12: 24.31 |  |  |  |  | Втулки, диаметр 22 мм
| ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 |  | 4: 1000 м; 5: 0.1; 6: 0.111; 7: 57876.29; 8: 6424.27; Мат. 12: 6424.27 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660
13 | ГЭСН46-03-001-02 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм |  | 100 отверстий |  | 0.06 | 41519 | 2491.14 | 845.72 | 704.77 | 573.6 | 940.65 | 1.09 | 1.14 |  |  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
|  | Объем=6 / 100 | [15 empty] | Объем=6 / 100
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  | 4: чел.-ч; 5: 18.2; 6: 1.09; 7: 774.47; 8: 844.17; Осн.З/п 9: 844.17 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 19; 6: 1.14; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 1.8 | 0.11 | 1137.45 | 125.12 |  | 125.12 | 55.35 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.20-013 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм |  | маш.час | 17.2 | 1.03 | 563.88 | 580.8 |  | 580.8 | 518.25 | [7 empty] | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 0.653; 6: 0.03918; 7: 14.4; 8: 0.56; Мат. 12: 0.56 |  |  |  |  | Вода
| 01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм |  | 4: шт; 5: 5; 6: 0.3; 7: 3133.62; 8: 940.09; Мат. 12: 940.09 | [5 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
14 | ГЭСН46-03-001-18 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-02 |  | 100 отверстий |  | 0.06 | 28319.6 | 1699.18 | 176.58 | 581.93 | 519.26 | 940.67 | 0.23 | 1.03 |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-02
|  | Объем=6 / 100 | [15 empty] | Объем=6 / 100
|  | До 400 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) | [18 empty] | До 400 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  | 4: чел.-ч; 5: 3.8; 6: 0.23; 7: 774.47; 8: 178.13; Осн.З/п 9: 178.13 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 17.2; 6: 1.03; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.21.20-013 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм |  | маш.час | 17.2 | 1.03 | 563.88 | 580.8 |  | 580.8 | 518.25 | [7 empty] | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 0.66; 6: 0.0396; 7: 14.4; 8: 0.57; Мат. 12: 0.57 |  |  |  |  | Вода
| 01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм |  | 4: шт; 5: 5; 6: 0.3; 7: 3133.62; 8: 940.09; Мат. 12: 940.09 | [5 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм
15 | ГЭСНм08-02-369-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий" |  | шт |  | 37 | 1979.07 | 73225.59 | 31845.9 | 2498.61 | 807.34 | 38881.08 | 37.74 | 14.8 |  |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"
| 1-4-6 | Затраты труда рабочих (ср 4,6) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 6: 37.74; 7: 843.82; 8: 31845.77; Осн.З/п 9: 31845.77 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,6)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 14.8; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.02 | 0.74 | 2238.98 | 1656.85 |  | 1656.85 | 435.2 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.02 | 0.74 | 1137.45 | 841.71 |  | 841.71 | 372.34 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.37; 7: 108.21; 8: 40.04; Мат. 12: 40.04 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.444; 7: 226.2; 8: 100.43; Мат. 12: 100.43 |  |  |  |  | Лента ПВХ
| 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 |  | 4: т; 5: 0.0002; 6: 0.0074; 7: 662757.63; 8: 4904.41; Мат. 12: 4904.41 | [5 empty] | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2
| 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.37; 7: 600.17; 8: 222.06; Мат. 12: 222.06 |  |  |  |  | Трубка полихлорвиниловая
|  | Светильник (шаровидный плафон) |  | 4: шт; 5: 1; 6: 37; 7: 908.5; 8: 33614.5; Мат. 12: 33614.5 | [5 empty] | Светильник (шаровидный плафон)
16 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Монтаж бокса |  | шт |  | 1 | 1183.66 | 1183.66 | 821.51 |  |  | 362.15 | 1.03 | 0 |  |  | Монтаж бокса
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.03; 7: 797.58; 8: 821.51; Осн.З/п 9: 821.51 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02; 7: 607.28; 8: 12.15; Мат. 12: 12.15 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Бокс |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1; 7: 350; 8: 350; Мат. 12: 350 | [5 empty] | Бокс
17 | ГЭСНм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт |  | 1 | 1537.98 | 1537.98 | 1026.17 | 2.79 |  | 509.02 | 1.34 | 0 |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 6: 1.34; 7: 765.8; 8: 1026.17; Осн.З/п 9: 1026.17 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.108 | 0.11 | 25.8 | 2.84 |  | 2.84 | 0 | [7 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.006; 7: 816.7; 8: 4.9; Мат. 12: 4.9 |  |  |  |  | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001; 7: 187.29; 8: 0.19; Мат. 12: 0.19 |  |  |  |  | Шпагат бумажный
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.012; 7: 108.21; 8: 1.3; Мат. 12: 1.3 |  |  |  |  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.07; 7: 176.24; 8: 12.34; Мат. 12: 12.34 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.049; 6: 0.049; 7: 607.28; 8: 29.76; Мат. 12: 29.76 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт; 5: 0.014; 6: 0.014; 7: 232.11; 8: 3.25; Мат. 12: 3.25 |  |  |  |  | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001; 7: 1101.01; 8: 1.1; Мат. 12: 1.1 |  |  |  |  | Нитки швейные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.001; 7: 113998.39; 8: 114; Мат. 12: 114 |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.036; 6: 0.036; 7: 127.56; 8: 4.59; Мат. 12: 4.59 |  |  |  |  | Краска
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.006; 7: 95.56; 8: 0.57; Мат. 12: 0.57 |  |  |  |  | Лак электроизоляционный 318
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 0.1; 7: 1954.1; 8: 195.41; Мат. 12: 195.41 |  |  |  |  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| ФССЦ-62.3.04.01-0012 | Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 25 А |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 0.1; 7: 1416.08; 8: 141.61; Мат. 12: 141.61 | [5 empty] | Выключатели автоматические для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 25 А
18 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Монтаж фотоэлектронного реле |  | шт |  | 1 | 1143.66 | 1143.66 | 821.51 |  |  | 322.15 | 1.03 | 0 |  |  | Монтаж фотоэлектронного реле
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.03; 7: 797.58; 8: 821.51; Осн.З/п 9: 821.51 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02; 7: 607.28; 8: 12.15; Мат. 12: 12.15 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Фотоэлектронное реле |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1; 7: 310; 8: 310; Мат. 12: 310 | [5 empty] | Фотоэлектронное реле
Раздел 2. Клумбы | [15 empty] | Раздел 2. Клумбы
19 | ГЭСН01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  | 100 м3 |  | 0.0018 | 176394.4 | 317.51 | 317.51 |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
|  | Объем=0,18 / 100 | [15 empty] | Объем=0,18 / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 280; 6: 0.5; 7: 629.98; 8: 314.99; Осн.З/п 9: 314.99 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
20 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Бетонирование стоек |  | 100 м3 |  | 0.0018 | 1468189.33 | 2642.74 | 153.09 | 0.32 | 0.11 | 2489.33 | 0.24 | 0.03 |  |  | Бетонирование стоек
|  | Объем=0,18 / 100 | [15 empty] | Объем=0,18 / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 0.24; 7: 629.98; 8: 151.2; Осн.З/п 9: 151.2 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 0.03; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.час | 5.93 | 0.01 | 7.41 | 0.07 |  | 0.07 | 0 | [7 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.12 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 1.75; 6: 0.00315; 7: 14.4; 8: 0.05; Мат. 12: 0.05 |  |  |  |  | Вода
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 |  | 4: м3; 5: 102; 6: 0.1836; 7: 11320; 8: 2078.35; Мат. 12: 2078.35 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15
| Мб2017-11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, III сорт |  | 4: м3; 5: 13.6; 6: 0.02448; 7: 16786.5; 8: 410.93; Мат. 12: 410.93 | [5 empty] | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, III сорт
21 |  | Набор вазонов "Пирамида" (с доставкой до г. Усть-Кут) |  | шт |  | 4 | 42611.67 | 170446.68 |  |  |  | 170446.68 | 0 | 0 |  |  | Набор вазонов "Пирамида" (с доставкой до г. Усть-Кут)
Раздел 3. Беседка | [15 empty] | Раздел 3. Беседка
22 | ГЭСН01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 |  | 0.00625 | 84595.71 | 528.72 | 528.72 |  |  |  | 0.77 | 0 |  |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=(2,5*2,5) / 1000 | [15 empty] | Объем=(2,5*2,5) / 1000
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 6: 0.77; 7: 687.77; 8: 529.58; Осн.З/п 9: 529.58 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3)
23 | ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  | 100 м3 |  | 0.01152 | 269729.29 | 3107.28 | 107.38 | 468.95 | 91.08 | 2530.95 | 0.17 | 0.17 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|  | Объем=(2,4*2,4*0,20) / 100 | [15 empty] | Объем=(2,4*2,4*0,20) / 100
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 0.17; 7: 647.32; 8: 110.04; Осн.З/п 9: 110.04 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,3)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 14.81; 6: 0.17; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.час | 1.93 | 0.02 | 2285.76 | 45.72 |  | 45.72 | 11.76 | [7 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  | маш.час | 4.76 | 0.05 | 2499.84 | 124.99 |  | 124.99 | 21.89 | [7 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.час | 7.08 | 0.08 | 3109.54 | 248.76 |  | 248.76 | 47.05 | [7 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л |  | маш.час | 1.04 | 0.01 | 2289.21 | 22.89 |  | 22.89 | 5.03 | [7 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 7; 6: 0.08064; 7: 14.4; 8: 1.16; Мат. 12: 1.16 |  |  |  |  | Вода
| 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная |  | 4: м3; 5: 122; 6: 1.4054; 7: 1800; 8: 2529.79; Мат. 12: 2529.79 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная
24 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство бетонного основания |  | 100 м3 |  | 0.00864 | 1290541.89 | 11150.28 | 734.81 | 1.56 | 0.52 | 10413.91 | 1.17 | 0.16 |  |  | Устройство бетонного основания
|  | Объем=(2,4*2,4*0,15) / 100 | [15 empty] | Объем=(2,4*2,4*0,15) / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.17; 7: 629.98; 8: 737.08; Осн.З/п 9: 737.08 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 0.16; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.час | 5.93 | 0.05 | 7.41 | 0.37 |  | 0.37 | 0 | [7 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.12 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 1.75; 6: 0.01512; 7: 14.4; 8: 0.22; Мат. 12: 0.22 |  |  |  |  | Вода
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  | 4: м3; 5: 102; 6: 0.88128; 7: 11320; 8: 9976.09; Мат. 12: 9976.09 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона В15
| Мб2017-11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм |  | 4: м2; 5: 52.0833; 6: 0.45; 7: 972.46; 8: 437.61; Мат. 12: 437.61 | [5 empty] | Щиты: из досок толщиной 40 мм
25 | ГЭСН01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  | 100 м3 |  | 0.0043 | 176394.4 | 758.5 | 758.5 |  |  |  | 1.2 | 0 |  |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
|  | Объем=0,43 / 100 | [15 empty] | Объем=0,43 / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 280; 6: 1.2; 7: 629.98; 8: 755.98; Осн.З/п 9: 755.98 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
26 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Бетонирование стоек (12 шт) |  | 100 м3 |  | 0.0043 | 1468189.33 | 6313.21 | 365.7 | 0.78 | 0.26 | 5946.73 | 0.58 | 0.08 |  |  | Бетонирование стоек (12 шт)
|  | Объем=0,43 / 100 | [15 empty] | Объем=0,43 / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 0.58; 7: 629.98; 8: 365.39; Осн.З/п 9: 365.39 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 0.08; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.час | 5.93 | 0.03 | 7.41 | 0.22 |  | 0.22 | 0 | [7 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.12 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 1.75; 6: 0.007525; 7: 14.4; 8: 0.11; Мат. 12: 0.11 |  |  |  |  | Вода
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 |  | 4: м3; 5: 102; 6: 0.4386; 7: 11320; 8: 4964.95; Мат. 12: 4964.95 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15
| Мб2017-11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, III сорт |  | 4: м3; 5: 13.6; 6: 0.05848; 7: 16786.5; 8: 981.67; Мат. 12: 981.67 | [5 empty] | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, III сорт
Раздел 4. Покрытие из брусчатки "Ласточкин хвост" | [15 empty] | Раздел 4. Покрытие из брусчатки "Ласточкин хвост"
27 | ГЭСН01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 |  | 0.055 | 84595.71 | 4652.76 | 4652.76 |  |  |  | 6.77 | 0 |  |  | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
|  | Объем=(11*5) / 1000 | [15 empty] | Объем=(11*5) / 1000
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  | 4: чел.-ч; 5: 123; 6: 6.77; 7: 687.77; 8: 4656.2; Осн.З/п 9: 4656.2 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3)
28 | ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  | 100 м3 |  | 0.0825 | 269729.29 | 22252.67 | 769.02 | 3358.33 | 652.26 | 18125.32 | 1.19 | 1.22 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|  | Объем=(11*5*0.15) / 100 | [15 empty] | Объем=(11*5*0.15) / 100
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.19; 7: 647.32; 8: 770.31; Осн.З/п 9: 770.31 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,3)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 14.81; 6: 1.22; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.час | 1.93 | 0.16 | 2285.76 | 365.72 |  | 365.72 | 94.1 | [7 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  | маш.час | 4.76 | 0.39 | 2499.84 | 974.94 |  | 974.94 | 170.75 | [7 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.час | 7.08 | 0.58 | 3109.54 | 1803.53 |  | 1803.53 | 341.1 | [7 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л |  | маш.час | 1.04 | 0.09 | 2289.21 | 206.03 |  | 206.03 | 45.28 | [7 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 7; 6: 0.5775; 7: 14.4; 8: 8.32; Мат. 12: 8.32 |  |  |  |  | Вода
| 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная |  | 4: м3; 5: 122; 6: 10.065; 7: 1800; 8: 18117; Мат. 12: 18117 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная
29 | ГЭСН27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 100 м |  | 0.32 | 145280.04 | 46489.61 | 15232.93 | 451.61 | 121.24 | 30805.07 | 22.34 | 0.21 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Объем=32 / 100 | [15 empty] | Объем=32 / 100
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 22.34; 7: 681.99; 8: 15235.66; Осн.З/п 9: 15235.66 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,9)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 0.21; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.61 | 0.2 | 2238.98 | 447.8 |  | 447.8 | 117.62 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.04 | 0.01 | 1137.45 | 11.37 |  | 11.37 | 5.03 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.00032; 7: 115696.14; 8: 37.02; Мат. 12: 37.02 |  |  |  |  | Гвозди строительные
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | 4: м3; 5: 5.9; 6: 1.888; 7: 5628.25; 8: 10626.14; Мат. 12: 10626.14 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | 4: м3; 5: 0.06; 6: 0.0192; 7: 6794.54; 8: 130.46; Мат. 12: 130.46 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
| 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV |  | 4: м3; 5: 0.17; 6: 0.0544; 7: 11975.33; 8: 651.46; Мат. 12: 651.46 |  |  |  |  | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV
| 13.2.03.02 | Камни бортовые БР100.20.8 |  | 4: м; 5: 100; 6: 32; 7: 605; 8: 19360; Мат. 12: 19360 | [5 empty] | Камни бортовые БР100.20.8
30 | ГЭСН27-06-009-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие |  | 1000 м2 |  | 0.055 | 111373.45 | 6125.54 | 458.41 | 14.25 | 4.75 | 5652.88 | 0.63 | 0.01 |  |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие
|  | Объем=(11*5) / 1000 | [15 empty] | Объем=(11*5) / 1000
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 11.4; 6: 0.63; 7: 731.12; 8: 460.61; Осн.З/п 9: 460.61 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 0.01; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.07 | 0 | 2238.98 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.09 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| ФССЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |  | 4: т; 5: 1.75; 6: 0.09625; 7: 58731.19; 8: 5652.88; Мат. 12: 5652.88 | [5 empty] | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
31 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство бетонного основания |  | 100 м3 |  | 0.0275 | 1267445.96 | 34854.76 | 2338.8 | 4.96 | 1.66 | 32511 | 3.71 | 0.5 |  |  | Устройство бетонного основания
|  | Объем=(11*5*0.05) / 100 | [15 empty] | Объем=(11*5*0.05) / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 3.71; 7: 629.98; 8: 2337.23; Осн.З/п 9: 2337.23 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 0.5; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.час | 5.93 | 0.16 | 7.41 | 1.19 |  | 1.19 | 0 | [7 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.12 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 1.75; 6: 0.048125; 7: 14.4; 8: 0.69; Мат. 12: 0.69 |  |  |  |  | Вода
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  | 4: м3; 5: 102; 6: 2.805; 7: 11320; 8: 31752.6; Мат. 12: 31752.6 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона В15
| Мб2017-11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм |  | 4: м2; 5: 28.3333; 6: 0.77917; 7: 972.46; 8: 757.71; Мат. 12: 757.71 | [5 empty] | Щиты: из досок толщиной 40 мм
32 | ГЭСН27-07-010-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №171/пр | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей |  | 100 м2 |  | 0.55 | 404001.18 | 222200.65 | 9931.83 | 325.31 | 143.9 | 211943.51 | 14.09 | 0.29 |  |  | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей
|  | Объем=(11*5) / 100 | [15 empty] | Объем=(11*5) / 100
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 25.61; 6: 14.09; 7: 705.11; 8: 9935; Осн.З/п 9: 9935 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 3,2)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 6: 0.29; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.52 | 0.29 | 1137.45 | 329.86 |  | 329.86 | 145.92 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.19.18 | Брусчатка №Ласточкин хвост" |  | 4: м2; 5: 101.5; 6: 55.825; 7: 3232.5; 8: 180454.31; Мат. 12: 180454.31 | [5 empty] | Брусчатка №Ласточкин хвост"
| ФССЦ-14.1.05.02-1006 | Клей полиуретановый двухкомпонентный |  | 4: кг; 5: 52.936; 6: 29.1148; 7: 1037.87; 8: 30217.38; Мат. 12: 30217.38 | [5 empty] | Клей полиуретановый двухкомпонентный
| ФССЦ-14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  | 4: кг; 5: 20; 6: 11; 7: 115.62; 8: 1271.82; Мат. 12: 1271.82 | [5 empty] | Уайт-спирит
Раздел 5. Тротуар | [15 empty] | Раздел 5. Тротуар
33 | ГЭСН01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 |  | 0.0714 | 97016.92 | 6927.01 | 6927.01 |  |  |  | 11 | 0 |  |  | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2
|  | Объем=(51*0,7*0,2) / 100 | [15 empty] | Объем=(51*0,7*0,2) / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 11; 7: 629.98; 8: 6929.78; Осн.З/п 9: 6929.78 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
34 | ГЭСН27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы |  | 100 м3 |  | 0.0357 | 269729.29 | 9629.34 | 332.77 | 1453.24 | 282.25 | 7843.33 | 0.51 | 0.53 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
|  | Объем=(51*0,7*0,1) / 100 | [15 empty] | Объем=(51*0,7*0,1) / 100
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 0.51; 7: 647.32; 8: 330.13; Осн.З/п 9: 330.13 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2,3)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 14.81; 6: 0.53; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  | маш.час | 1.93 | 0.07 | 2285.76 | 160 |  | 160 | 41.17 | [7 empty] | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  | маш.час | 4.76 | 0.17 | 2499.84 | 424.97 |  | 424.97 | 74.43 | [7 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  | маш.час | 7.08 | 0.25 | 3109.54 | 777.39 |  | 777.39 | 147.03 | [7 empty] | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л |  | маш.час | 1.04 | 0.04 | 2289.21 | 91.57 |  | 91.57 | 20.13 | [7 empty] | Машины поливомоечные 6000 л
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 7; 6: 0.2499; 7: 14.4; 8: 3.6; Мат. 12: 3.6 |  |  |  |  | Вода
| 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная |  | 4: м3; 5: 122; 6: 4.3554; 7: 1800; 8: 7839.72; Мат. 12: 7839.72 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная
35 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Устройство бетонного тротуара |  | 100 м3 |  | 0.05355 | 1296860.18 | 69446.86 | 4554.28 | 1407.08 | 570.11 | 63485.5 | 7.23 | 0.97 |  |  | Устройство бетонного тротуара
|  | Объем=(51*0,7*0.15) / 100 | [15 empty] | Объем=(51*0,7*0.15) / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 7.23; 7: 629.98; 8: 4554.76; Осн.З/п 9: 4554.76 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 0.97; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | маш.час | 18 | 0.96 | 1449.75 | 1391.76 |  | 1391.76 | 564.59 | [7 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.час | 5.93 | 0.32 | 7.41 | 2.37 |  | 2.37 | 0 | [7 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.12 | 0.01 | 1137.45 | 11.37 |  | 11.37 | 5.03 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 1.75; 6: 0.093713; 7: 14.4; 8: 1.35; Мат. 12: 1.35 |  |  |  |  | Вода
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 |  | 4: м3; 5: 102; 6: 5.4621; 7: 11320; 8: 61830.97; Мат. 12: 61830.97 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона В15
| Мб2017-11.2.13.04-0012 | Щиты: из досок толщиной 40 мм |  | 4: м2; 5: 31.746; 6: 1.7; 7: 972.46; 8: 1653.18; Мат. 12: 1653.18 | [5 empty] | Щиты: из досок толщиной 40 мм
Раздел 6. Ограждение деревянное | [15 empty] | Раздел 6. Ограждение деревянное
36 | ГЭСН01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  | 100 м3 |  | 0.006 | 176394.4 | 1058.37 | 1058.37 |  |  |  | 1.68 | 0 |  |  | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
|  | Объем=0,6 / 100 | [15 empty] | Объем=0,6 / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 280; 6: 1.68; 7: 629.98; 8: 1058.37; Осн.З/п 9: 1058.37 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
37 | ГЭСН06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр | Бетонирование стоек ограждения |  | 100 м3 |  | 0.006 | 1468189.33 | 8809.14 | 510.28 | 1.08 | 0.36 | 8297.78 | 0.81 | 0.11 |  |  | Бетонирование стоек ограждения
|  | Объем=0,6 / 100 | [15 empty] | Объем=0,6 / 100
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 0.81; 7: 629.98; 8: 510.28; Осн.З/п 9: 510.28 |  |  |  |  | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 2 | Затраты труда машинистов |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 0.11; 7: 0; 8: 0; З/пМех 11: 0 |  |  |  |  | Затраты труда машинистов
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  | маш.час | 5.93 | 0.04 | 7.41 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | [7 empty] | Вибраторы поверхностные
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.12 | 0 | 1137.45 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 1.75; 6: 0.0105; 7: 14.4; 8: 0.15; Мат. 12: 0.15 |  |  |  |  | Вода
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 |  | 4: м3; 5: 102; 6: 0.612; 7: 11320; 8: 6927.84; Мат. 12: 6927.84 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15
| Мб2017-11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, III сорт |  | 4: м3; 5: 13.6; 6: 0.0816; 7: 16786.5; 8: 1369.78; Мат. 12: 1369.78 | [5 empty] | Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, III сорт
38 |  | Ограждение 0694 (с доставкой до г. Усть-Кут) |  | шт |  | 16 | 12065 | 193040 |  |  |  | 193040 | 0 | 0 |  |  | Ограждение 0694 (с доставкой до г. Усть-Кут)
|  | Объем=24/1,5 | [15 empty] | Объем=24/1,5
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 1040780.5 | 121329.76 | 19534.42 | 6429.15 | 899916.32 | 167.59 | 33.18 | [7 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 1158155.46 | 140536.26 | 22626.71 | 7446.9 | 994992.49 | 194.13 | 38.44 | [7 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы |  |  |  | 8: 155582.34 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 97468.71 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итого |  |  |  | 8: 1411206.51; Мат. 13: 194.13; Мат. 14: 38.44 | [8 empty] | Итого
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 994992.49 | [8 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 22626.71 | [8 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 147983.16 | [8 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 155582.34 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 97468.71 | [8 empty] | Сметная прибыль
Непредвиденные затраты 1% |  |  |  | 8: 14112.07 | [8 empty] | Непредвиденные затраты 1%
Итого с непредвиденными |  |  |  | 8: 1425318.58 | [9 empty] | Итого с непредвиденными
НДС 20% |  |  |  | 8: 285063.72 | [8 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 1710382.23; Мат. 13: 194.13; Мат. 14: 38.44 | [10 empty] | ВСЕГО по смете